## uitleg
Beoordelingsformulier voor getuigschrift goede uitvoering onderhoud territoriale wegenafdelingen
Dit excel-formulier is de bijlage bij instructie I-ALG-MA10-03 "Toekennen getuigschrift goede uitvoering" en bestaat uit vier delen op vier afzonderlijke werkbladen:
- 1 werkblad met gegevens en conclusie
- 3 werkbladen ter beoordeling van de aanneming
- een tabblad "termijnen"
- een tabblad "PV's"
- een tabblad "administratieve criteria"
Door de 3 werkbladen te selecteren (bv. met Ctrl+muisklik) kunnen ze afgedrukt worden met doorlopende paginanummering.
Gegevens en conclusie |  |  | De velden onder "Gegevens werk" en "Verantwoordelijke invullen bijlage" moeten ingevuld worden.
De velden onder "Conclusie en eindbeoordeling" worden automatisch ingevuld op basis van Deel 1 en 2.
tabblad termijnen:
- enkel de gele velden dienen ingevuld te worden
- enkel voor de dienstbevelen die buiten uitvoeringstermijn of -periode waren dient de detail in de tabel aangevuld te worden
- voor de dienstbevelen zonder inbreuk op de termijnen volstaat het aantal op te geven
- er wordt zowel gekeken naar de uitvoeringstermijn als uitvoeringsperiode
- uitvoeringstermijn: tot een overschrijding van |  |  |  |  | 20% | is nog als OK beoordeeld
- uitvoeringsperiode: elke overschrijding van deze periode is als NIET OK te beoordelen
- in totaliteit mag niet meer dan |  |  |  | 10% | van de dienstbevelen een NIET OK hebben
tabblad PV's:
- enkel de gele velden dienen ingevuld te worden
- de aard van de inbreuk waarvoor een PV werd opgesteld weegt mee door

## gegevens en conclusie
Bijlage bij het "Getuigschrift voor goede uitvoering"
Gegevens werk
Aannemer:
Werk:
Besteknummer:
Uitvoeringsperiode:
Totaalbedrag (incl. BTW):
Categorie :
Klasse :
conclusie en eindbeoordeling
beoordeling uitvoeringstermijnen |  | OK
beoordeling processen-verbaal van vaststelling van in gebreke blijven |  | OK
Beoordeling administratief samenwerking/administratief |  | OK
eindbeoordeling: | Het getuigschrift voor goede uitvoering kan worden afgeleverd.
MOTIVATIE indien de leidend ambtenaar beslist af te wijken van het resultaat in tabel:
Verantwoordelijke invullen bijlage
ondergetekende verklaart dat de gegevens, resultaten en beoordelingen weergegeven
in deze Bijlage correct en waarheidsgetrouw zijn.
Datum:
Naam:
Functie:
Handtekening:

## termijnen
beoordeling goede uitvoering onderhoudsbestekken
1) uitvoeringstermijnen
Totaal aantal dienstbevelen: |  |  |  |  | grens uitvoeringstermijn: | 20% |  |  | grens beoordeling: | 10%
aantal dienstbevelen zonder inbreuken op de termijn: |  | 20
dienstbevelen met inbreuken op de termijn (in tabel):
dienstbevel | uitvoeringstermijn |  |  |  | overschrijding |  |  | uitvoeringsperiode | eindbeoordeling
| voorzien |  | werkelijk |  | dagen | % | OK/NOK | OK / NOK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | NOK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
| 0 | dagen | 0 | dagen | 0 | 0% | OK | OK
[9 empty] | aantal OK | 0
[9 empty] | aantal NOK | 0
[9 empty] | totaal onvoldoende (einde der werken) | 0%
[9 empty] | beoordeling: | OK
MOTIVATIE indien de leidend ambtenaar beslist af te wijken van het resultaat in tabel:
Note on B12: Unknown: d.i. het aantal werkdagen dat toegekend werd om het werk uit te voeren.
Note on I12: Unknown: dit is de periode waarbinnen de uitvoeringstermijn moet vallen. M.a.w. werd het dienstbevel afgerond vóór de uiterste datum van uitvoering?
Note on J12: Unknown: indien één van beide NOK is zal eindbeoordeling voor betreffende dienstbevel ook NOK zijn.
Note on H13: Unknown: wanneer een uitvoeringstermijn meer dan de voorziene grens afwijkt wordt dit NOK
Note on K44: Unknown: wanneer percentage NOK groter dan bepaalde grens: eindoordeel NOK

## PV's
beoordeling goede uitvoering onderhoudsbestekken
2) Processen-Verbaal
onderwerp | nummers PV's | aantal | grens | OK/NOK
Poging tot bedrog |  | 0 | 0 | OK
Weigeren van schriftelijke bevelen |  | 0 | 0 | OK
PV's betreffende gebrekkige uitvoering |  | 0 | 1 | OK
PV's ingevolge minder hinder (enkel betreffende zaken die in het bestek staan) |  | 0 | 1 | OK
PV's betreffende de veiligheid |  | 0 | 1 | OK
PV's betreffende a priori keuring |  | 0 | 1 | OK
PV's betreffende waterhuishouding |  | 0 | 1 | OK
PV's betreffende sociale wetgeving |  | 0 | 0 | OK
PV's voor schade aan derden/installaties |  | 0 | 1 | OK
PV's voor laattijdige uitvoering |  | 0 | 1 | OK
PV's voor laattijdige uitvoering dringende opdracht |  | 0 | 0 | OK
PV's betreffende niet-volgen Plan van Aanpak |  | 0 | 0 | OK
PV's betreffende milieuwetgeving |  | 0 | 0 | OK
| totaal | 0 |  | OK
MOTIVATIE indien de leidend ambtenaar beslist af te wijken van het resultaat in tabel:

## administratief
voorstel grens: | 3 | of meer onvoldoendes en /of slecht resulteren in het niet-afleveren van het attest van goede uitvoering
Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
in welke mate… | slecht | onvoldoende | voldoende | goed | zeer goed | nvt | opmerkingen (verplicht in te vullen bij slecht en onvoldoende)
… werden gevraagde documenten volledig en duidelijk opgesteld door de aannemer (bv. prijsvoorstel OP-posten, …)
… reageert de aannemer tijdig op vragen van het bestuur (bv. vergaderverzoeken, prijsvoorstel OP-posten, vraag naar technische fiches,… )
… was de contactpersoon van de aannemer goed bereikbaar / aanwezig op de werf
… was de wachtdienst van de aannemer bereikbaar
hoe beoordeelt u de algemene samenwerking met de aannemer (bv. vriendelijkheid arbeiders etc., omgaan met aangelanden, doorgeven van planning, dagrapporten,… )
RESULTAAT: | [6 empty] | OK