## Slide 1: Even geduld. Het online informatiemoment start dadelijk. Zet alvast uw microfoon en camera uit.

## Slide 2: Herinrichting van de Wolvertemsesteenweg (N211)
Microsoft Teams - 29 september 2020

## Slide 3: Programma
Enkele huisregels
Voorstelling panelleden
De werken in een notendop
Fasering en minderhinder-maatregelen
Parkeren tijdens de werken
Andere werken in en rond Grimbergen
Vragenronde
Contact

## Slide 4: Enkele huisregels

## Slide 5: Enkele huisregels
Bedankt om deel te nemen aan deze alternatieve vorm van overleg omwille van de maatregelen in het kader van het coronavirus.
Zet uw microfoon en camera tijdens de presentatie af en gebruik deze enkel als de moderator u het woord geeft. Wacht uw beurt af en onderbreek anderen niet aub.
Vragen kan u tijdens de presentatie in het chatvenster noteren. Indien uw vraag specifiek aan iemand is gericht, zet u dit erbij.

## Slide 6: Enkele huisregels
Houd er rekening mee dat er heel wat mensen meeluisteren. Heeft u een individuele vraag die enkel betrekking heeft op uw eigen perceel, dan kan u de vraag beter later via de bereikbaarheidsadviseur stellen.
We vragen iedereen om bovenstaande afspraken te respecteren. Als u het infomoment verstoort, houden wij het recht om u uit het online infomoment te verwijderen.

## Slide 7: Voorstelling panelleden

## Slide 8: Voorstelling panelleden
Agentschap Wegen en Verkeer
Projectmanager Kristof Goris
Communicatieverantwoordelijke Anton De Coster
Bereikbaarheidsadviseur Jonas Bervoets (ter vervanging van Wouter Toelen)
Studiebureau Arcadis
Thomas Raman
Gemeente Grimbergen
Burgemeester Chris Selleslagh
Schepen van Mobiliteit Philip Roosen
Wegen en Water Johan Theetaert
Aannemer Besix
Gunter Van Gaever
Niels Van Havermaet

## Slide 9: De werken in een notendop

## Slide 10: De werken in een notendop
Herinrichting van Wolvertemsesteenweg (N211) i.o. van Agentschap Wegen en Verkeer en gemeente Grimbergen
Vervolg op vernieuwing van Brusselsesteenweg (N202):
  Uitgevoerd tussen 2016 en 2018
  Herinrichting van drie gevaarlijke kruispunten:
    Kruispunt van Speelbroek
    Kruispunt van de Spaanse Lindebaan
    Kruispunt van de Merodestraat
  Fietspaden
  Rioleringswerken
Nu is de Wolvertemsesteenweg aan beurt:
  Voorbereidende werken
  Bovengrondse herinrichting
  Aanleg van gescheiden riolering
Timing van de werken:
  Start 12 oktober 2020
  Einde (volgens huidige planning) voorjaar 2022

## Slide 11: Voorbereidende werken
sept/okt ’19
Vooronderzoeken bodem
sept/okt ’20
Voorbereidende werken aan kruispunt De Merode/Speelbroek in functie van de omleidingswegen tijdens de herinrichting
12 oktober ‘20
start werken Wolvertemsesteenweg (N211)

## Slide 12: Bovengrondse herinrichting
Herinrichting van Wolvertemsesteenweg in functie van hedendaags wegbeeld:
Comfortabele en veilige fietspaden aan beide zijden
Afslagstroken naar Keienberglaan en Beiaardlaan
Parkeerstrook op Wolvertemsesteenweg opnieuw aangelegd

## Slide 13: Aanleg van gescheiden riolering

## Slide 14: Aanleg van gescheiden riolering
Vergroten van bufferbekken aan Kloosterpoort
  Opvangcapaciteit vergroten
  Overstromingen in toekomst vermijden
Gescheiden riolering: tussen Brusselsesteenweg en Kloosterpoort
  Riolering aan vernieuwing toe
  Aparte riolering voor regen- en afvalwater
    Verplicht Europese regelgeving
    Betere waterhuishouding
    Positief voor milieu
  Vooronderzoeken uit september/oktober 2019 tonen aan dat er verschillende methodes nodig zijn om gescheiden riolering aan te leggen

## Slide 15: Aanleg van gescheiden riolering: ingrijpende werken
Diameter riolering: 1000mm, 1200 mm en 2000 mm
Diameter persput eiland Beiaardlaan: 7 m
Diepte persputten ongeveer 7 m onder maaiveld

## Slide 16: Aanleg van gescheiden riolering: ingrijpende werken

## Slide 17: Aanleg van gescheiden riolering: ingrijpende werken

## Slide 18: Fasering en minderhinder-maatregelen

## Slide 19: Een nieuwe Wolvertemsesteenweg in vijf fasen om hinder te spreiden

## Slide 20: Een nieuwe Wolvertemsesteenweg in vijf fasen
Fase 1: Persputten en persingen (groen)
  Opbraak bestaande infrastructuur
  Bouwen pers- en ontvangstputten en persen rioleringswerken
  Oktober 2020 - zomer 2021

## Slide 21: Een nieuwe Wolvertemsesteenweg in vijf fasen
Fase 2: Open sleuf (lichtblauw)
  Graven open sleuf en plaatsen nieuwe riolering
  Voorjaar - zomer 2021

## Slide 22: Een nieuwe Wolvertemsesteenweg in vijf fasen
Fase 3: Aanleg van Wolvertemsesteenweg (donkergrijs)
  Nieuwe Wolvertemsesteenweg
  Zomer - najaar 2021

## Slide 23: Aanleg fundering
Notes: Hier ofwel andere foto ofwel uitleggen dat er tijdelijke steenslag/loopbruggen voorzien worden voor toegang tot woning

## Slide 24: Plaatsen van lijnvormige elementen

## Slide 25: Een nieuwe Wolvertemsesteenweg in vijf fasen
Fase 4: Bufferbekken (paars)
  Vergroten bufferbekken
  September - oktober 2021

## Slide 26: Een nieuwe Wolvertemsesteenweg in vijf fasen
Fase 5: Parkeerstrook handelaars (oranje)
  Vernieuwen asfaltverharding van parkeerstrook
  Najaar 2021

## Slide 27: Algemene minderhinder-maatregelen
Er worden, naast de gefaseerde aanpak, ook algemene maatregelen genomen tijdens de werken:
Periodes waarin percelen (van handelaars of bewoners) niet of moeilijker bereikbaar zijn tot een minimum beperken
Bereikbaarheid percelen in alle andere gevallen garanderen met onder andere tijdelijke verhardingen (steenslag) en loopbrugjes

## Slide 28: Bereikbaarheid tijdens de werken

## Slide 29: Omleidingen bovenlokaal verkeer tijdens de werken
Het verkeer dat enkel door Grimbergen rijdt voor verplaatsingen over een grote afstand, leiden we in beide richtingen om via de A12, Ring rond Brussel (R0) en de E19.

## Slide 30: Omleidingen lokaal verkeer tijdens de werken
Omleiding voor fietsers
In beide richtingen omgeleid via Lagesteenweg, Kerkplein en Hogesteenweg
Omleiding voor gemotoriseerd verkeer
Verkeer van Meise naar Vilvoorde: via Brusselsesteenweg en Spaanse Lindebaan
Verkeer van Vilvoorde naar Meise: via Spaanse Lindebaan, De Merodestraat en Brusselsesteenweg
Kruispunt Brusselsesteenweg X De Merodestraat werd aangepast: verkeer kan links en rechts afslaan
Bijkomende maatregelen
Eenrichtingsverkeer in De Merodestraat richting Brusselsesteenweg
Eenrichtingsverkeer in Spaanse Lindebaan richting Wolvertemsesteenweg, tussen rotonde en Brusselsesteenweg
Kruispunt Brusselsesteenweg X Speelbroek: afgesloten voor verkeer

## Slide 31: Parkeren tijdens de werken

## Slide 32: Parkeren tijdens de werken
Werfzone Wolvertemsesteenweg
Tijdelijke parking ter hoogte van parking handelaars
Enkel tijdens fase 1
Beiaardlaan - Keienberglaan
Tijdelijke parking tijdens werken
Leveringen Bpost blijven mogelijk via Beiaardlaan
Schaasput
Tijdelijke parking tijdens werken
Verbinding met voetgangerszone naar handelaars
Stationsstraat
Extra, tijdelijk parkeerterrein op Stationsstraat
Verbinding met voetgangerszone naar handelaars

## Slide 33: Andere werken in en rond Grimbergen

## Slide 34: Andere werken in en rond Grimbergen
Rioleringswerken (gemeente Grimbergen)
www.grimbergen.be/werken-grimbergen.html
Westvaartdijk (De Werkvennootschap)
www.werkenaandering/f23
Sint-Annalaan (De Werkvennootschap)
www.werkenaandering.be/sint-annalaan
Op- en afrittencomplex Vilvoorde/Koningslo (nr. 6) (De Werkvennootschap)
www.werkenaandering.be/zone-ring-noord
400V-netwerk (gemeente Grimbergen)
www.grimbergen.be/werken-grimbergen.html

## Slide 35: Vragenronde

## Slide 36: Contact

## Slide 37: Contact
Algemene informatie over herinrichting
  Website: www.wegenenverkeer.be/wolvertemsesteenweg
Bereikbaarheidsadviseur Jonas Bervoets
  E-mail: bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be
  Telefoon: 0472 18 53 21
Contact op de werf
  Werfleider Niels Van Havermaet (Besix)
Opmerkingen over signalisatie tijdens werken
  Telefoon: 0497 52 07 88

## Slide 38: Bedankt voor uw aanwezigheid aan dit online informatiemoment.